## Gantt
30-60-90 Day Plan
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 7 | Sep 14 | Sep 21 | Sep 28 | Oct 5 | Oct 12 | Oct 19 | Oct 26 | Nov 2
1 | First 30 days — Learn |  | 2026-08-02 | 2026-08-31 | 30
1.1 | Onboarding & systems | You | 2026-08-02 | 2026-08-11 | 10
1.2 | Meet the team & stakeholders | You | 2026-08-04 | 2026-08-15 | 12
1.3 | Learn the product/process | You | 2026-08-07 | 2026-08-26 | 20
2 | ◆ 30-day review |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [5 empty] | ◆
3 | Days 31-60 — Contribute |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30
3.1 | Own first tasks & quick wins | You | 2026-09-01 | 2026-09-25 | 25
4 | ◆ 60-day review |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [9 empty] | ◆
5 | Days 61-90 — Lead |  | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 30
5.1 | Own a project & propose improvements | You | 2026-10-01 | 2026-10-28 | 28
6 | ◆ 90-day review |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 | [13 empty] | ◆