## Gantt
Construction Schedule
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 7 | Sep 14 | Sep 21 | Sep 28 | Oct 5 | Oct 12 | Oct 19 | Oct 26 | Nov 2
1 | Pre-construction |  | 2026-08-02 | 2026-08-21 | 20
1.1 | Permits & approvals | PM | 2026-08-02 | 2026-08-13 | 12
1.2 | Site survey | Surveyor | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 6
2 | Foundation |  | 2026-08-22 | 2026-09-05 | 15
2.1 | Excavation | Crew A | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 6
2.2 | Pour foundation | Crew A | 2026-08-28 | 2026-09-05 | 9
3 | Structure |  | 2026-09-06 | 2026-10-05 | 30
3.1 | Framing | Crew B | 2026-09-06 | 2026-09-19 | 14
3.2 | Roofing | Crew B | 2026-09-20 | 2026-09-29 | 10
4 | Interior |  | 2026-10-06 | 2026-10-30 | 25
4.1 | Electrical & plumbing | Trades | 2026-10-06 | 2026-10-17 | 12
4.2 | Finishing | Trades | 2026-10-18 | 2026-10-30 | 13
5 | ◆ Handover |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 | [13 empty] | ◆