## Gantt
Sprint Plan (2 weeks)
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17
1 | Sprint planning | Team | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1
2 | Development |  | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 8
2.1 | Story: build feature | Dev A | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5
2.2 | Story: API work | Dev B | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 6
2.3 | Integration | Team | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2
3 | QA & testing | QA | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2
4 | ◆ Sprint review |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | ◆
5 | Retrospective | Team | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1