## Gantt
Software Development Plan
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 7 | Sep 14 | Sep 21 | Sep 28
1 | Discovery |  | 2026-08-02 | 2026-08-11 | 10
1.1 | Requirements | PM | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 5
1.2 | Technical design | Lead | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 5
1.3 | ◆ Design approved |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  | ◆
2 | Development |  | 2026-08-12 | 2026-08-31 | 20
2.1 | Backend API | Dev A | 2026-08-12 | 2026-08-29 | 18
2.2 | Frontend UI | Dev B | 2026-08-12 | 2026-08-31 | 20
2.3 | Integration | Team | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 8
3 | QA & Testing |  | 2026-09-09 | 2026-09-20 | 12
3.1 | Test plan | QA | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4
3.2 | Bug fixing | Team | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 8
4 | Launch |  | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3
4.1 | Deploy to production | DevOps | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2
4.2 | ◆ Go live |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | [8 empty] | ◆