## Gantt
Event Planning Timeline
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 7 | Sep 14 | Sep 21
1 | Planning |  | 2026-08-02 | 2026-08-15 | 14
1.1 | Set budget & goals | Lead | 2026-08-02 | 2026-08-04 | 3
1.2 | Book venue | Coord | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5
1.3 | Confirm speakers | Coord | 2026-08-07 | 2026-08-15 | 9
2 | Promotion |  | 2026-08-16 | 2026-09-05 | 21
2.1 | Website & tickets | Web | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 7
2.2 | Email + social push | Social | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 17
3 | Logistics |  | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 10
3.1 | Catering & AV | Ops | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 6
3.2 | Run of show | Ops | 2026-09-06 | 2026-09-10 | 5
4 | ◆ Event day |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | [6 empty] | ◆
5 | Wrap-up & thank you |  | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 4