## Gantt
Marketing Campaign Plan
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 7
1 | Strategy |  | 2026-08-02 | 2026-08-08 | 7
1.1 | Market research | Analyst | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 4
1.2 | Campaign brief | CMO | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 3
2 | Content Production |  | 2026-08-09 | 2026-08-22 | 14
2.1 | Copywriting | Writer | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 6
2.2 | Design assets | Designer | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 8
2.3 | Video production | Studio | 2026-08-13 | 2026-08-22 | 10
3 | ◆ Assets ready |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 |  |  |  |  | ◆
4 | Launch |  | 2026-08-23 | 2026-09-01 | 10
4.1 | Schedule posts | Social | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 3
4.2 | Go live & promote | Team | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 5
4.3 | Measure & optimize | Analyst | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 7